## Таблица_1
График мероприятий реализации инвестиционного проекта
Мероприятие | Месяц
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Принятие решения о проведении модернизации
Выбор оборудования и его поставщиков
Формирование бизнес-плана инвестиционного проекта
Привлечение кредитных ресурсов
Заключение договоров на поставку
Поставка оборудования
Монтаж оборудования
Опытная эксплуатация
Промышленная эксплуатация
Увеличение объема продаж
Достижение точки равновесия производство/продажи

## Таблица_2
Анализ поучастковой мощности
Производственные участки | Мощность тонн/сутки |  | Дефицит от мощности максимального участка
| До модернизации | После модернизации | До модернизации | После модернизации
Взрывные работы | 10000 | 10000 | 0
Транспортировка (взрыв-дробление) | 7000 | 7000 | 3000 | 3000
Дробление | 5000 | 10000 | 5000
Транспортировка (дробление-склад/погрузка) | 7000 | 7000 | 3000 | 3000
Погрузка | 10000 | 10000

## Таблица_3
Достижение равновесия производство/продажи
Период | План |  |  | Факт
| Остатки на складе, тыс.тонн | Производство, тыс.тонн | Реализация, тыс.тонн | Остатки на складе, тыс.тонн | Производство, тыс.тонн | Реализация, тыс.тонн
1 | 100 | 150 | 155 | 100 | 150 | 155
2 | 95 | 150 | 165 | 95 | 150 | 165
3 | 80 | 300 | 300 | 80 | 180 | 165
4 | 80 | 300 | 300 | 95 | 300 | 210
5 | 80 | 300 | 300 | 185 | 300 | 210
6 | 80 | 300 | 300 | 275 | 300 | 210

## Таблица_4
План финансирования проекта проекта, тыс. руб.
Статья движения денежных средств | Период
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Остаток денежных средств | 2000 | 800 | 9600 | 18400 | 27200 | 9000 | 13700 | 20400 | 15600 | 11925 | 10375 | 8950
Операционная деятельность
Приток | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 50000 | 55000 | 60000 | 70000 | 70000 | 70000
Отток | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 40000 | 44000 | 48000 | 56000 | 56000 | 56000
Профицит/дефицит от текущей деятельности | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 14000 | 14000
Финансовая деятельность
Приток | 20000 | 0 | 0 | 270000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Привлечение кредита | 20000 |  |  | 270000 | 30000
Прочее
Отток | 200 | 200 | 200 | 200 | 3000 | 3300 | 3300 | 15800 | 15675 | 15550 | 15425 | 15300
Погашение кредита | [7 empty] | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500
Оплата процентов | 200 | 200 | 200 | 200 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3175 | 3050 | 2925 | 2800
Прочее
Профицит/дефицит от финансовой деятельности | 19800 | -200 | -200 | 269800 | 27000 | -3300 | -3300 | -15800 | -15675 | -15550 | -15425 | -15300
Инвестиционная деятельность
Приток
Отток | 30000 | 0 | 0 | 270000 | 54200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование | 30000 |  |  | 270000
Таможенный НДС |  |  |  |  | 54000
Доставка |  |  |  |  | 200
Монтаж | [5 empty] | 1000
Прочее
Профицит/дефицит от инвестиционной деятельности | -30000 | 0 | 0 | -270000 | -54200 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0