## Лист1
№ | Клиент | Договор (реквизиты, Fix, TM) | Срок действия, пролонгация | Проект | АМ | ПМ | Предмет договора | Этапы выполнения работ | Сроки выполнения по этапу (без учета обратной связи от Клиента) | Дата закрытия работ (Акта) | Дата получения Акта Клиентом | Срок подписания Акта по договору | Фактическое подписание | Сумма | Порядок оплаты | Сроки оплаты | Фактическая оплата
1 | ООО «Рога и копыта» | № 1 от 01.02.2021 | до исполнения обязательств | Рога и копыта | Иван Иванов | Петр Петров | Дополнительный функционал — упрощение авторизации в ЛК | нет | 2021-03-11 | Акт от 29.06.2021 | 2021-07-09 | 5 р. д. | 2021-07-09 | 80 000 | 100% предоплата | 2021-02-08 | 2021-02-24
2 | ПАО «Без риска» | № 567 от 21.11.2020, ДС № 5 03.03.2021 | 2021-12-20 | Без риска | Иван Иванов | Петр Петров | Разработка сайта | Разработка сайта, релиз 1 | 2020-12-24 | Акт от 28.12.2020 | 2021-01-11 | 10 р. д. | 2021-01-12 | 900 000 | 5 р. д. с подписания акта | 2021-01-18 | 2020-12-29
[8 empty] | Разработка сайта, дизайн | 2021-02-21 | Акт от 26.02.2021 | 2021-03-01 | 10 р. д. | 2021-03-03 | 500 000 | 5 р. д. с подписания акта | 2021-03-10 | 2021-03-10
[8 empty] | Разработка сайта, релиз 2 | 2021-05-21 | Акт от 30.05.2021 | 2021-07-01 | 10 р. д. | 2021-07-08 | 1 200 000 | 5 р. д. с подписания акта | 2021-07-14 | 2021-07-09